中国科学院半导体研究所文件

半发财字〔2016〕5 号

中国科学院半导体研究所关于印发

《中国科学院半导体研究所基本建设财务管理办法》的通知

所属各部门：

为规范基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，现将《中国科学院半导体研究所基本建设财务管理办法》印发给所属各有关部门，请相关人员遵照执行。

中国科学院半导体研究所

- 2016年12月28日

中国科学院半导体研究所

基本建设项目财务管理办法

为规范中国科学院半导体研究所（简称研究所）基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，提高基本建设资金使用效益，保障基本建设资金安全，保证研究所基本建设项目（简称项目）顺利进行，现根据中华人民共和国财政部《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）、财政部建设部《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）、及国家相关法律、行政法规和中国科学院有关基本建设财务管理的规定，并结合研究所实际情况，制定本办法。

第一条 基本建设项目是指经国家发改委、中国科学院等部门审批立项的房屋建筑和基础设施新建、修缮项目，及国防科技工业政府固定资产投资项目。

第二条 基本建设项目建设资金是指为满足项目建设需要筹集和使用的资金,按照来源分为财政资金和自筹资金。

第三条 研究所基本建设建项目管理为法人负责制。项目通过审批后，项目管理部门要向资产财务处提供建设项目建议书（改造项目实施方案）批复文件、可行性研究报告的批复文件、投资概算的批复文件等，综合办公室在收到拨款部门下达的项目投资计划后，应及时通知财务资产处。根据研究所部门分工，国防科技工业政府固定资产投资项目由科研管理与质量控制处负责实施管理，房屋建筑和基础设施新建及修缮项目由基建园区处负责实施管理，财务资产处负责研究所基本建设项目的投资计划和资金使用管理。各部门主要职责如下：

（一）科研管理与质量控制处主要职责

1.负责组织国防科技工业政府固定资产投资项目预算及计划的编制。

2.按照国防科技工业政府固定资产投资项目批复情况，负责相关事项的招标、合同审批，对项目资金的使用进行审批。

3.按照国防科技工业政府固定资产投资项目验收要求，负责项目的验收组织工作。

（二） 基建园区处主要职责

1. 负责办理建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算编制及审批手续。初步设计概算编制应符合项目实际需要，及国家相关规范要求。

2.负责按项目批复情况实施采购招标、合同签订审查。

3.负责项目工程费用款的使用审批，审批应根据项目实际情况，符合相关合同约定。

（三）财务资产处主要职责

1．加强对基本建设活动的财务控制和监督,合理使用项目建设资金，防范财务风险。

2．合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行。

3. 加强项目核算管理，规范和控制建设成本，按项目单独核算，按照批准的初步设计及概算，做好账务设置和管理，按照规定将核算情况纳入研究所账簿和财务报表。

4. 根据批准的项目概(预)算作好核算管理，掌握建设进度，及时办理工程费用核算,做好财务核算资料档案管理。

5．按照规定向财政部门、项目主管部门报送基本建设财务报表和资料，编报项目竣工财务决算，办理项目竣工财务决算审计。

第四条 建设资金是指为满足项目建设需要筹集和使用的资金,按照来源分为财政资金和自筹资金。

第五条 财政资金管理应当遵循专款专用原则，严格按照批准的项目预算执行，不得挤占挪用。财政资金的支付，按照国库集中支付制度有关规定和合同约定，综合考虑项目财政资金预算、建设进度等因素执行。

第六条 项目经费支出的审批权限

（一）国防科技工业政府固定资产投资项目，项目经费支出金额在10万元以内的（含10万元），由部门负责人审核，报科研管理与质量控制处审批；项目经费支出金额在10万元以上由部门负责人、科研管理与质量控制处审核，报所长或其授权的负责人审批；

（二）除上述国防科技工业政府固定资产投资项目以外项目的基建经费支出，1万元以内的（含1万元），由项目技术负责人审核，报基建园区处负责人审批；1万元以上由项目技术负责人、基建园区处负责人审核，报所长或其授权的负责人审批。

第七条 项目建设应当根据批准的项目概（预）算、年度投资计划和预算、建设进度等控制项目投资规模。

第八条 项目预算编制应当以批准的概算为基础，按照项目实际建设资金需求编制，并控制在批准的概算总投资规模、范围和标准以内。涉及政府采购的，应当按照规定编制政府采购预算。

项目建设根据项目概算、建设工期、年度投资和自筹资金计划、以前年度项目各类资金结转情况等，编制项目财政资金预算计划。

项目建设资金预算纳入研究所预算统一管理。

第九条 项目管理部门要严格执行项目财政资金预算。对发生停建、缓建、迁移、合并、分立、重大设计变更等变动事项和其他特殊情况确需调整的项目，项目管理部门应当按照规定程序报项目上级主管部门审核后，向财政部门申请调整项目财政资金预算。

第十条 建设成本是指按照批准的建设内容由项目建设资金安排的各项支出，包括建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出和其他投资支出。

第十一条 建筑安装工程投资支出是指基本建设项目建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。

第十二条 设备投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的各种设备的实际成本（不包括工程抵扣的增值税进项税额），包括需要安装设备、不需要安装设备和为生产准备的不够固定资产标准的工具、器具的实际成本。

需要安装设备是指必须将其整体或几个部位装配起来，安装在基础上或建筑物支架上才能使用的设备。不需要安装设备是指不必固定在一定位置或支架上就可以使用的设备。

第十三条 待摊投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的，应当分摊计入相关资产价值的各项费用和税金支出。主要包括：

(一）勘察费、设计费、研究试验费、可行性研究费及项目其他前期费用；

(二）土地征用及迁移补偿费、土地复垦及补偿费、森林植被恢复费及其他为取得或租用土地使用权而发生的费用；

(三）土地使用税、耕地占用税、契税、车船税、印花税及按规定缴纳的其他税费；

(四）项目建设管理费、代建管理费、临时设施费、监理费、招标投标费、社会中介机构审查费及其他管理性质的费用；

(五）项目建设期间发生的各类借款利息、债券利息、贷款评估费、国外借款手续费及承诺费、汇兑损益、债券发行费用及其他债务利息支出或融资费用，建设项目在建设期间的存款利息收入计入待摊投资，冲减工程成本；

(六）工程检测费、设备检验费、负荷联合试车费及其他检验检测类费用；

(七）固定资产损失、器材处理亏损、设备盘亏及毁损、报废工程净损失及其他损失；

(八）系统集成等信息工程的费用支出；

(九）其他待摊投资性质支出。

第十四条 项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之曰起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括：

不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费（含软件)、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。

项目建设管理费实行总额控制，分年度据实列支。总额控制数以项目审批部门批准的项目总投资（经批准的动态投资，不含项目建设管理费）扣除土地征用、迀移补偿等为取得或租用土地使用权而发生的费用为基数分档计算。

建设地点分散、点多面广、建设工期长以及使用新技术、新工艺等的项目，项目建设管理费确需超过上述开支标准的，中央级项目，应当事前报项目主管部门审核批准，并报财政部备案。

施工现场管理人员津贴标准比照当地财政部门制定的差旅费标准执行；一般不得发生业务招待费，确需列支的项目业务招待费支出应当严格按照国家有关规定执行，并不得超过项目建设管理费的5%。

第十五条 其他投资支出是指项目建设单位按照批准的项目建设内容发生的房屋购置支出，办公生活用家具、器具购置支出，软件研发及不能计入设备投资的软件购置等支出。

第十六条 项目管理部门要严格控制建设成本的范围、标准和支出责任，以下支出不得列入项目建设成本：

（一）超过批准建设内容发生的支出；

（二）不符合合同协议的支出；

（三）非法收费和摊派；

（四）无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出；

（五）因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的工程报废等损失，以及未按照规定报经批准的损失；

（六）项目符合规定的验收条件之日起3个月后发生的支出；

（七）其他不属于项目应当负担的支出。

第十七条 用于项目前期工作经费部分，在项目批准建设后，列入项目建设成本。

第十八条 项目所取得的基建收入扣除相关费用并依法纳税后，其净收入按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

第十九条 项目的勘察设计、施工、设备、大宗材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同要有明确的质量要求、付款条件、履约担保责任和违约处罚条款，财务人员必须严格按照合同规定的条款付款。

第二十条 办理项目工程费用款结算时要提供的资料

基建项目工程费用款的结算主要包括工程预付款、工程进度款、工程竣工价款、工程设备款、待摊及其他费用款的结算。

项目管理部门在办理工程费用款的结算时，原则上（但不限于）要提供如下资料：

- 报销凭单：由经办人填制，报相应负责人审核、审批；

- 发票（增值税发票要提供抵扣联）；

- 合同或协议；

- 工程设备款的结算，除以上1-3项资料，还要提供设备验收单，如果购入的设备是进口设备，还要提供委托进口协议、海关进口货物报关单、进口货物征免税证明、进口结算单、付款水单、换汇单、运杂费单等。

第二十一条  工程预付款的结算应符合下列规定

包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10％，不高于合同金额的30％，预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣。凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，不得预付工程款。

第二十二条 工程进度款结算与支付应当符合下列规定

根据确定的工程计量结果，由项目施工方提出支付工程进度款的申请，并提交《工程款支付申请表》，在经工程监理部门审核并出具《工程款支付证书》后，出具工程款发票，交基建园区处办理支付结算手续。按约定时间应扣回的预付款，要与工程进度款同期结算抵扣。

第二十三条  工程竣工价款结算应当符合下列规定

项目管理部门根据确认的竣工结算报告向施工单位支付工程竣工结算价款，保留不低于5％的质量保证（保修）金，待工程交付使用质保期到期后清算（合同另有约定的，从其约定），质保期内如有返修，发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。

第二十四条  国防科技工业政府固定资产投资项目工程费用款的结算，需符合《中国科学院半导体研究所国防科技工业政府固定资产投资项目管理办法》的相关规定。

第二十五条 财务资产处在项目竣工后，要及时编制项目竣工财务决算，并按照规定报送项目主管部门。项目竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据，包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书以及相关材料。项目竣工财务决算应当数字准确、内容完整。

第二十六条 编制项目竣工财务决算前，项目管理部门应当认真做好各项清理工作，包括账目核对及账务调整、财产物资核实处理、债权实现和债务清偿、档案资料归集整理等。

第二十七条 在编制项目竣工财务决算时，要按照规定将待摊投资支出按合理比例分摊计入交付使用资产价值、转出投资价值和待核销基建支出。

第二十八条 项目竣工财务决算需要委托项目指定的评审机构或者有专业能力的社会中介机构进行审核。

第二十九条 项目一般不得预留尾工工程，确需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概（预）算总投资的5%。

第三十条 已具备竣工验收条件的项目，项目管理部门应当及时组织验收，移交生产和使用。

第三十一条 项目竣工验收合格后应当及时办理资产交付使用手续，并依据审核后的项目竣工财务决算进行账务调整，交付使用的资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。

房屋建筑及基础设施新建及修缮项目资产交付手续由基建园区处负责办理。

国防科技工业政府固定资产投资项目资产交付手续由使用部门负责办理。

第三十二条 为项目配套建设的专用设施，包括专用道路、专用通讯设施、专用电力设施、地下管道等，产权归属本单位的，计入交付使用资产价值；产权不归属本单位的，作为转出投资处理。

第三十三条 项目结余资金，按照项目资金来源属于财政资金的部分，在项目竣工验收合格后，按照预算管理制度有关规定上缴财政。

第三十四条 本办法自发布之日起施行，研究所发布的《半导体研究所基本建设财务管理办法》（半发财字〔2010〕4号）同时废止。

| 抄送： |  |
| --- | --- |
| 中国科学院半导体研究所 | 印发 |