中国科学院半导体研究所文件

半发科技字〔2018〕14 号

中国科学院半导体研究所关于印发《中国科学院半导体研究所科研项目管理办法》

（修订版）的通知

所属各部门：

现将《中国科学院半导体研究所科研项目管理办法》（修订版）印发给你们，请遵照执行。

中国科学院半导体研究所

2018年10月8日

## 《中国科学院半导体研究所科研项目管理办法》（修订版）

- 总 则

第一条 为加强研究所科研项目的规范化、高效化管理，保证科研项目的顺利完成，结合我所科研工作实际情况，制订本办法。

第二条 本办法所称项目(课题)，是指本所科研人员从各部委及各级地方政府获得的，由国家或地方政府有关部门拨给科研经费的各类纵向科研项目。

- 立 项

第三条 项目申请过程中涉及的所有申请书、协议书、任务书、合同书等必须经所科研管理部门审核同意。

第四条 与外单位联合的科研项目，须首先明确知识产权及成果归属并签订书面协议后方可申请，协议书中须明确各参与单位承担的研究任务和经费额度分配比例。

第五条 科研项目获得批准后，必须向所科研管理管理、经费使用审批的权利和人员、条件保障及协调的责任。

- 组织管理

第六条 已批准立项的项目实行项目（课题）负责人制。项目(课题)负责人及其团队是科研任务具体实施的主体，项目(课题)负责人负责组织实施科研全过程，享有任务划分、人员分工、 经费使用等权利，同时负有组织课题实施、保证科研任务按期顺利完成的责任。

第七条 科研项目（课题）应严格按照批复的任务书、合同书等文件中对课题（子课题）的划分进行分解，不得随意进行分解。国家自然科学基金面上项目和青年基金项目申请人即为唯一项目负责人，不允许进行课题分解。

第八条 课题组长对组内人员承担的科研项目具有组织管理、经费使用审批的权利和人员、条件保障及协调的责任。实验室主任对室内人员承担科研项目的实施负有监督责任。

第九条 项目（课题）负责人因公务(如短期出国等)离开岗位半年及以上的，须由项目（课题）所在研究组长指定代理负责人。重大项目负责人的更换须按程序报上级项目主管部门审批。在项目执行期间达到退休年龄的科研人员，原则上不能担任新立项的项目（课题）负责人。

第十条 项目（课题）执行过程中，有下列情况之一者，经所务会研究决定，可调整项目（课题）负责人：

（一）项目（课题）组织管理不力，致使科研工作无法进行未按合同计划完成预期目标者；

（二） 项目（课题）参加人员投入不到位，研究时间不能保证，致使课题研究质量显著下降者；

（三） 存在弄虚作假，截留、挪用、挤占专项经费等违反财经纪律行为者；

（四）项目（课题）年度检查不合格者。

第十一条 研究所主持承担的项目（课题）均需按计划提交“年度进展报告”，总结当年项目（课题）执行情况、经费使用情况和预期成果完成情况等，并将其列入年终检查内容。科研管理部门对各类项目（课题）进行全过程跟踪管理，实行年终检查制；必要时可遵照所务会要求对项目（课题）执行情况进行不定期、不同形式的抽样检查。

第十二条 所有各类科研项目（课题）均应建立完整的科研档案，包括立项、中期评估及结题等报告材料和论文、专利等成果材料，具体按照项目（课题）上级主管部门的要求并参照研究所档案管理制度执行。

第四章  经费管理

第十三条 本所各类科研项目（课题）经费均须纳入研究所统一帐户，严格按照国家、中科院有关规定以及所财务相关管理办法进行管理。

第十四条 项目（课题）的经费支出审批严格遵照《中科院半导体所经费审批管理办法》（半发财字〔2012〕2 号）执行。

第十五条 项目（课题）外拨经费及所内划转经费，应凭上级主管部门批准的任务书、合同书、协议书等有关文件，经科研管理部门审批后进行。合同内无外拨经费安排的，未经上级主管部门批准，不得向所外划转经费。

第十六条 项目（课题）设备费、材料费、外协加工费等支出，应严格依据任务合同书、预算书等合理进行，不符合经费预算的内容，应先办理预算调整手续，未经科研管理部门批准，不予列支。

第十七条 项目（课题）立项后，项目（课题）负责人须及时填报项目（课题）经费预算，并报科研管理部门审核；经费预算一经确定，不得随意更改。如实际支出与预算严重不符的，所财务处有权禁止其支出。

第十八条 需自筹匹配资金的科研项目（课题），自筹经费由项目（课题）申请人所在的研究组自行承担。自筹经费单独设立课题，单独核算。

第十九条  国家自然科学基金项目负责人离开研究所时，如申请将所承担的基金项目转移至新工作单位，在符合基金委相关管理部门要求的情况下，可由本人与所在课题组协商和确定项目研究任务分担及剩余经费分配等方面的合理方案后，提出书面申请，经所在课题组组长、实验室主任同意签字后，报研究所科研管理部门审核，经主管所领导审批同意后，方可向基金委相关管理部门提出变更项目承担单位的申请，经基金委相关管理部门书面批复后，方可办理项目转移手续。

第二十条 法人负责制项目及其他类科研项目不得转移。

第五章  结 题

第二十一条 科研项目（课题）应在主管部门批准的任务验收节点前完成科研总结、财务决算、资料整理等工作，并向所科研管理部门 和项目（课题）主管部门提出申请，由项目（课题）主管部门或科研 管理部门组织验收。验收通过的项目（课题）由科研管理部门下达结题通知并办理结题手续。

第二十二条 科研项目（课题）必须严格按照合同规定的时间结题。 因故不能按期结题验收的，项目（课题）负责人须提前向科研管理与 质量控制处书面提出延期申请，项目（课题）管理办法明确不允许延期的不可申请。延期申请须经主管所领导批准，报请项目（课题）主管部门同意后方可按延期处理。

第二十三条 研究所建立科研信用体系，项目（课题）完成情况将作为负责人申报新项目时的重要参考依据。对于按期结题验收或超额完成任务的项目（课题），研究所对负责人给予通报表扬。延期项目（课题）将影响负责人的后续申报。

第二十四条 凡出现下列情况之一者，经所务会讨论、决定后可停发承担项目（课题）的全体人员三个月岗位津贴，停发项目（课题）负责人三到六个月岗位津贴：

（一） 课题执行出现严重问题，受到项目（课题）主管部门以会议或书面形式通报批评者；

（二） 未通过中期检查评估者；

（三） 项目支出超出项目预算总额，或课题实际支出与经费预算严重不符者，且拒绝调整者。

第二十五条 项目（课题）负责人及其团队无正当理由而未能全部履行合同书规定的任务，应负违约责任。因课题组原因超过项目（课题）上级主管部门要求的结题验收时间六个月以上，或延期后仍无法结题验收的项目（课题），研究所可根据实际情况，经所务会研究决定按第二十四条停发相关责任人岗位津贴，并调整项目（课题）负责人，重新考虑其岗位聘用。

第二十六条 本办法由科研管理与质量控制处负责解释。研究所其他规定与本办法不符的，以本办法为准，未尽事宜决定权在所务会。

第二十七条 本办法自公布之日起执行。2013年发布的《中国科学院半导体研究所科研项目管理办法（试行）》（半发科技字〔2013〕8 号）同时废止。

| 抄送： |  |
| --- | --- |
| 中国科学院半导体研究所 | 印发 |