中国科学院半导体研究所文件

半发科技字〔2020〕6号

中国科学院半导体研究所关于印发

《中国科学院半导体研究所科研外协合同管理办法（修订版）》的通知

所属各部门：

现将《中国科学院半导体研究所科研外协合同管理办法（修订版）》予以印发，请遵照执行。

中国科学院半导体研究所

2020年4月22日

中国科学院半导体研究所

科研外协合同管理办法（修订版）

第一章 总  则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院有关科技领域“放管服”改革要求，本着方便科研、节约增效、规范流程的原则，加强我所科研外协项目合同管理，维护国家及研究所利益，根据《中国科学院半导体研究所经费报销审批权限及审批程序的规定》（半发财字〔2019〕1 号）规定的审批权限，制定本办法。

第二条 科研外协合同是指在各类纵向及横向科研任务的实施过程中,需要对外委托进行咨询、设计、试验、试制、开发、加工、测试、维修及其他服务活动中所签订的合同。

第三条 科研外协项目合同的签订和履行应遵循合理、自愿、公平、诚信的原则，应当有利于科学技术进步，加速科学技术成果的应用和推广，有利于维护研究所的利益和声誉。

第四条 签订科研外协合同要以上级部门下达计划或横向合同中已有到款的项目为前提，必须符合项目预算内容。

第五条 科研外协项目合同内容涉及国家安全或重大利益需要保密的，应委托具有相应资质的单位，并按国家和研究所有关规定办理，必要时必须对外协项目进行非密化处理。

第二章 合同洽谈

第六条 招投标限额（100万元人民币）以上的外协合同须委托具备相应资质的招标代理公司按法定程序进行招标，根据评标结果，选择供方；采用其他采购方式的，须经中科院规定的审批程序。

第七条 招投标限额以下的外协合同：

- 供方是国内企业的，课题组可以登录“国家企业信用信息公示系统”或经其他相应途径，对企业资信状况和履约能力进行评估。

- 供方是科研机构、大学等事业单位的，课题组核实单位存在的真实性和资信状况，必要时要求外协方提供法人证书。

- 必要时应要求对方当事人提供能证明经办人有权代表该当事人签订相应合同的授权委托手续等相关资料。

第八条 项目负责人在外协合同的洽谈时，要对外协项目的技术先进性、承担研究的人员素质和技术能力、项目承担单位的业务范围和实力等进行充分的论证和调研。涉及国家秘密的科研外协项目需审查承担单位的保密资质条件。

第九条 科研外协合同应明确承担单位、合同金额、技术内容、保密协议、完成方式、知识产权权益归属以及违约责任和风险责任。我所应享有履行合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权；风险责任由双方合理分担，违约赔偿金额应控制在合同标底以内，赔偿金额由课题组支付。

第十条 科研外协合同金额应控制在任务来源项目的已到款额度内，付款次数一般应在两次以上，留有不低于10％的质保金，待合同验收并使用一定时间后拨付。

第三章 合同审批与执行

第十一条 科研外协金额大于1万元的须签订书面合同。

第十二条 科研外协合同送科研管理与质量控制处审核时，须附任务来源项目的计划任务书或合同书。任务来源项目的计划任务书或合同书中没有明确此次外协内容的，项目负责人应在《中科院半导体所科研外协合同审批单》中合理说明。

第十三条 外协合同根据项目预算及《中国科学院半导体研究所经费报销审批权限及审批程序的规定》的相关规定进行审核、批准，填写《科研外协合同审批单》，并作为课题组审批合同盖章、财务部门审核报销手续的依据。

第十四条 课题组是科研外协合同内容的审核和监督执行单位，对合同内容的审定和监督执行负主要责任。

第四章 合同的变更和解除

第十五条 合同签订后发现履行合同有困难，应及时向对方建议变更或解除合同。变更或解除合同的通知或协议应采用书面形式。未经双方协商一致且没有以书面形式达成协议前，原合同仍有效。合同的变更或解除，应按签订合同时的程序进行审批。

第十六条 合同的变更或解除过程中发生纠纷的，项目负责人应积极与对方协商解决，协商不成的，应以书面形式向科研管理与质量管理处报告，由研究所法律顾问提出分析意见，供研究所决策。

第五章 验收

第十七条 外协合同执行完毕后，课题组应及时组织验收。

采购金额10万元以下的，由课题（或项目）负责人自行组织项目验收，验收专家人数不少于2人，并由课题（或项目）负责人和课题组组长签字确认。

采购金额10万元以上（含10万元）的，由课题（或项目）负责人组织专家进行验收，其中专家由不同项目的相关领域技术人员组成，专家人数不少于3人，专家组验收后须由课题组组长、科研处签字确认。

采购金额100万元以上的，验收专家组人数不少于5人，其中验收专家须包含项目管理、资产管理部门人员。专家组验收后须由课题组组长、研究室主任和科研处签字确认

验收过程中，课题组应以外协合同为依据，对合同内容的完成情况给予说明。

第十八条 项目验收通过后，项目负责人应填写《科研外协合同验收表》，外协项目验收表应明确合同内容、预期目标、完成情况、成果形式等相关内容。其复印件由课题组留存，原件作为原始凭证报销使用。

第十九条 外协加工取回的样品或者产品在通过验收后，作为新产生的科研用材料均须按照《中国科学院半导体研究所科研用材料采购及领用管理办法》（修订版）的相关规定重新办理入库手续，并严格按该规定进行管理和使用。外协合同中涉及的材料及样品或者产品，需转交外单位的，必须在此外协项目的任务来源项目合同中明确说明，经审核后，作为对外交付的依据。

第六章 罚 则

第二十条 在科研活动中，项目负责人不得借科研外协之名，将科研经费挪作它用或转入非协作单位和个人的银行帐户。不具法人资格的研究所下属单位擅自签订外协技术合同并导致研究所对外承担义务的，应补偿研究所因此而产生的一切损失。对有关责任者，研究所视情节轻重给予处罚。

第二十一条 在技术合同签订、履行及善后处理问题上，由于违反有关法律法规、不遵守合同规定、弄虚作假或者工作失误，导致研究所义务增加、权利减少和丧失的，研究所将对有关责任者予以处理，并责令有关部门与单位或个人予以补偿。

第七章 附　则

第二十二条 本规定自公布之日起实施。

第二十三条 《中国科学院半导体研究所科研外协合同管理办法（修订版）》半发科技字〔2017〕10号同时废止。

第二十四条 本办法由科研管理与质量控制处负责解释。

附件：1.科研外协合同审批单

2.科研外协合同验收表

附表1

科研外协合同审批单

| 合同名称 | 金额 | 合作单位 | 经费来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、签订理由： （请附经费来源项目的计划任务书或合同书。没有明确此次外协内容的，请详细说明理由） 经办人： |  |  |  |
| 二、项目（或课题）负责人意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 三、课题组组长意见（超过5万元；横向超过3万）： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 四、归口管理职能部门意见（30万元以上；横向10万元以上）： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 五、分管所级领导意见（30万元以上；横向10万元以上）： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 六、法定代表人意见（50万元以上；横向经费100万以上附所务会纪要）： 签字： 年 月 日 |  |  |  |

附表2

科研外协合同验收表

| 合同名称 |  |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费来源 |  |  | 预算余额 （万元） |  |
| 一、合同内容及预期目标、完成情况说明 经办人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 成果形式 | □1. 样品 □ 5. 软件 □2. 加工成品 □ 6. 研究报告、实验报告、测试报告、可行性分析报告 □3. 实用化样机 □ 7. 论文、论著 □4. 实验演示系统 □ 8. 其它 |  |  |  |
| 二、验收情况及结论 验收专家签字（＜10万，2人；≥10万，3人；≥100万，项目、资产管理部门参加）： |  |  |  |  |
| 三、课题（或项目）意见： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 四、课题组意见： 课题组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 五、科研处意见：（10万元以上） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 六、研究室意见（100万元以上）： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 抄送： |  |
| --- | --- |
| 中国科学院半导体研究所办公室 | 2020年4月23日印发 |